**План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Примечание |
| 1. | Объявление о начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, в числе которых КБГУ | 12.04.2019 | Приказ Минобрнауки России от 12.03.2019 № 132 «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», который размещен на официальном сайте Минобрнауки России |
| 2. | Заседание Ученого совета КБГУ:  1. Утверждение Положения «О процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», в т.ч.:  - сроков представления документов в комиссию по выборам ректора;  - сроков доведения документов до сведения коллектива Университета комиссией по выборам ректора.  2. Утверждение плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора.  3. Утверждение графика проведения кампании по выборам ректора университета.  4. Выборы состава комиссии по выборам ректора КБГУ. | 30.03.2019 г. | Согласно п. 4.15 Устава КБГУ порядок выдвижения кандидатур на должность ректора определяется Положением, утверждаемым ученым советом КБГУ. |
| 3. | Доведение комиссией по выборам ректора до сведения коллектива Университета путем размещения на сайте КБГУ рассылки по внутриуниверситетской сети:  1. Положения «О процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова».  2. Плана мероприятий по выборам ректора.  3. Объявления о выборах ректора. | 03.04.2019 г. | Доведение комиссией по выборам ректора до сведения коллектива Университета путем размещения на сайте КБГУ рассылки по внутриуниверситетской сети указанных документов проводится для соблюдения гласности всех этапов процедуры избрания ректора КБГУ. |
|  | 1. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность ректора.  2. Прием, регистрация, рассмотрение и хранение комиссией по выборам ректора документов, поступивших от кандидатов на должность ректора | с 03.04.2019г. по 07.04.2019г. |  |
|  | Утверждение ученым советом Университета списка кандидатов на должность ректора | 08.04.2019 г. |  |
|  | Представление комиссией по выборам ректора в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации списка кандидатов на должность ректора для согласования. | 08.04.2019 г.  по 12.04.2019г. | Данное требование установлено приказом Минобрнауки России от 12.03.2019 № 132  «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации» |
|  | Распределение по подразделениям квот делегирования на Конференцию по выборам ректора Университета на заседании ученого совета Университета, избрание делегатов Конференции в структурных подразделениях Университета и предоставление протоколов собраний в комиссию по выборам ректора. | После согласования кандидатур с Аттестационной комиссией Минобрнауки России | Во исполнение п. 4.15 Устава КБГУ |
|  | 1. Доведение до сведения коллектива Университета списка кандидатов на должность ректора, согласованного с Аттестационной комиссией Минобразования и науки Российской Федерации путем:  - размещения на сайте Университета;  - рассылки по электронной почте структурным подразделениям Университета.  2. Уведомление в письменной форме кандидатов о включении их в список кандидатов на должность ректора Университета | В течение 2 рабочих дней с момента получения согласованного с Аттестационной комиссией Минобрнауки России  списка кандидатов на должность ректора | Проводится для соблюдения гласности всех этапов процедуры избрания ректора КБГУ. |
|  | 1. Доведение до сведения коллектива Университета программ кандидатов на должность ректора Университета путем  размещения на сайте Университета. | В течение 5 рабочих дней с момента получения списка кандидатов, согласованного с Аттестационной комиссией  Минобрнауки России | Проводится для возможности ознакомиться с программой кандидатов на должность ректора. |
|  | Встречи кандидатов на должность ректора с коллективами структурных подразделений Университета | По графику | Проводятся для непосредственного  контакта кандидатов на должность ректора с коллективом работников и обучающихся КБГУ. |
|  | Подготовка к проведению Конференции по выборам ректора Университета.  Изготовление:  - удостоверений и мандатов делегатов Конференции;  - бюллетеней для тайного голосования по избранию ректора | Не позднее двух рабочих дней до проведения Конференции | Во исполнение Положения «О процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» |
|  | Проведение Конференции по выборам ректора КБГУ | В сроки, согласованные с Минобрнауки России | Во исполнение п.4.15 Устава КБГУ |
|  | Представление Конференции по выборам ректора КБГУ | В течение 3 рабочих дней с момента проведения Конференции | Во исполнение п.4.15 Устава КБГУ и Положения «О процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» |