**Дополнительный план мероприятий по проведению процедуры выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Примечание |
| 1. | Объявление о начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, в числе которых КБГУ | 20.09.2019 | Приказ Минобрнауки России от 30.08.2019 № 682 «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации», который размещен на официальном сайте Минобрнауки России |
| 2. | Заседание Ученого совета КБГУ:  утверждение  графика проведения дополнительных мероприятий в рамках кампании по выборам ректора университета. | 18.09.2019 г. | Согласно п. 4.15 Устава КБГУ порядок выдвижения кандидатур на должность ректора определяется Положением, утверждаемым ученым советом КБГУ. |
| 3. | Доведение комиссией по выборам ректора до сведения коллектива Университета путем размещения на сайте КБГУ рассылки по внутриуниверситетской сети дополнительных мероприятий в рамках кампании по выборам ректора университета. | 18.09.2019 г. | Доведение комиссией по выборам ректора до сведения коллектива Университета путем размещения на сайте КБГУ рассылки по внутриуниверситетской сети указанных документов проводится для соблюдения гласности всех этапов процедуры избрания ректора КБГУ. |
|  | 1. Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность ректора.  2. Прием, регистрация, рассмотрение и хранение комиссией по выборам ректора документов, поступивших от кандидатов на должность ректора | 19.09.2019г. |  |
|  | Утверждение ученым советом Университета списка кандидатов на должность ректора | 19.09.2019 г. |  |
|  | Представление комиссией по выборам ректора в Аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации списка кандидатов на должность ректора для согласования. | 20.09.2019 | Данное требование установлено приказом Минобрнауки России от 30.08.2019 № 682  «О начале приема документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации» |
|  | Распределение по подразделениям квот делегирования на Конференцию по выборам ректора Университета на заседании ученого совета Университета, избрание делегатов Конференции в структурных подразделениях Университета и предоставление протоколов собраний в комиссию по выборам ректора. | После согласования кандидатур с Аттестационной комиссией Минобрнауки России | Во исполнение п. 4.15 Устава КБГУ |
|  | 1. Доведение до сведения коллектива Университета списка кандидатов на должность ректора, согласованного с Аттестационной комиссией Минобразования и науки Российской Федерации путем:  - размещения на сайте Университета;  - рассылки по электронной почте структурным подразделениям Университета.  2. Уведомление в письменной форме кандидатов о включении их в список кандидатов на должность ректора Университета | В течение 2 рабочих дней с момента получения согласованного с Аттестационной комиссией Минобрнауки России  списка кандидатов на должность ректора | Проводится для соблюдения гласности всех этапов процедуры избрания ректора КБГУ. |
|  | 1. Доведение до сведения коллектива Университета программ кандидатов на должность ректора Университета путем  размещения на сайте Университета. | В течение 5 рабочих дней с момента получения списка кандидатов, согласованного с Аттестационной комиссией  Минобрнауки России | Проводится для возможности ознакомиться с программой кандидатов на должность ректора. |
|  | Встречи кандидатов на должность ректора с коллективами структурных подразделений Университета | По графику | Проводятся для непосредственного  контакта кандидатов на должность ректора с коллективом работников и обучающихся КБГУ. |
|  | Подготовка к проведению Конференции по выборам ректора Университета.  Изготовление:  - удостоверений и мандатов делегатов Конференции;  - бюллетеней для тайного голосования по избранию ректора | Не позднее двух рабочих дней до проведения Конференции | Во исполнение Положения «О процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» |
|  | Проведение Конференции по выборам ректора КБГУ | В сроки, согласованные с Минобрнауки России | Во исполнение п.4.15 Устава КБГУ |
|  | Представление Конференции по выборам ректора КБГУ | В течение 3 рабочих дней с момента проведения Конференции | Во исполнение п.4.15 Устава КБГУ и Положения «О процедуре проведения выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» |